## Zeitplanung
Showdown
|  | Aufwand | [7 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Jennifer | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 4 | 3
11 | Projektstart |  | 0
12 | Zeitplanung erstellen | 2 | 1 | [9 empty] | 1
13 | Wochenjournal nachführen |  | 0
14 | Sitzungen | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1
15 | Dokumentation |  | 0
20 | Analyse & Design | 19 | 39.5
21 | Anforderungsanalyse | 11 | 10.5 | [8 empty] | 6.5 | 4
22 | Informieren über Unity (Internet, Tutorials, etc.) | 8 | 29 | [9 empty] | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
23 |  |  | 0
24 |  |  | 0
30 | Implementation | 50 | 41
31 | Anforderung #01 ("Card creation") | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
32 | Anforderung #02 ("Card Movement") | 12 | 10 | 1 |  |  |  | 2017-12-22 | [18 empty] | 4 | 2 | 4
33 | Anforderung #03 ("Game Logic") | 12 | 10 | 1 | [24 empty] | 2 |  |  | 4 | 4
34 | Anforderung #05 (Menu machen) | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2018-01-12 | [20 empty] | 2
35 | Anforderung #06 (Musik) | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 1
36 | Anforderung #07 (Multiplayer, 2Players) | 22 | 17 | 2 | [23 empty] | 4 | 1 |  |  | 4 | 4 | 4
37 |  | 0 | 0
40 | Testen | 8 | 0
40 | Testfälle schreiben | 4
41 | Testen | 2
42 | Fehlerkorrektur | 2
50 | Diverses | 8 | 0
51 | Reserve | 8
52
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc)
62 | Benutzerschulung
| Total | 89 | 83.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Abwesend: Ferien
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen
Note on Z19: Eigentlich Ferien, vielleicht 1 Std. pro Tag arbeiten in dieser Woche

## Tabelle1
worst | best | wahrscheinlich | Schätzung
28 | 8 | 12 | 14
18 | 5 | 8 | 9.1667
23 | 6.5 | 10 | 11.5833
6 | 1 | 1 | 1.8333
8 | 2 | 4 | 4.3333

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-11 | 0
2017-12-12 | 0
2017-12-13 | 7.5
2017-12-14 | 7
2017-12-15 | 4
2017-12-18 | 0
2017-12-19 | 0
2017-12-20 | 4
2017-12-21 | 0
2017-12-22 | 0
2017-12-25 | 0
2017-12-26 | 0
2017-12-27 | 4
2017-12-28 | 4
2017-12-29 | 4
2018-01-01 | 0
2018-01-02 | 0
2018-01-03 | 7
2018-01-04 | 8
2018-01-05 | 10
2018-01-08 | 0
2018-01-09 | 0
2018-01-10 | 8
2018-01-11 | 8
2018-01-12 | 8
2018-01-15 | 0
2018-01-16 | 0
2018-01-17 | 0
2018-01-18 | 0
2018-01-19 | 0
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 4 | 3
Analyse & Design |  | 19 | 39.5
Implementation |  | 50 | 41
Testen |  | 8 | 0
Diverses |  | 8 | 0
Abschluss |  | 0 | 0